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  REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VINICA

          Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/26-01/

URBROJ: 2186-11-26-

Vinica, 2026. godine


Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 30. Statuta Općine Vinica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” 30/12, 9/21), Općinsko vijeće Općine Vinica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 13. listopada 2026. godine donijelo je
I. izmjene i dopune Programa
građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2026. godinu

Članak 1.
I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2026. godinu mijenja se članak 2. te sada glasi:
Na području Općine Vinica u 2026. godini planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture, kako slijedi:
1. NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste. Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2026.godinu raspoređuju se kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Opseg i vrsta radova
	TEKUĆI PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Nerazvrstane ceste


	Radovi na modernizaciji i sanaciji nerazvrstanih cesta
	10.000,00
	-10.000,00
	-

	2. 
	Prometna signalizacija 

Izvor: 

43-2.500,00
5011-500,00
	Nabava prometnih znakova i signalizacije
	3.000,00
	-
	3.000,00

	
	SVUKUPNO:
	
	13.000,00
	-10.000,00
	3.000,00


Izvori financiranja: ostali prihodi za posebne namjene i pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke 
Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: postavljanje znakova, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda
2. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za 2026. godinu raspoređuju se kako slijedi: 

	Redni broj
	Naziv objekta
	Opseg i vrsta radova
	TEKUĆI PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Sportski i rekreacijski tereni –Pamp trek poligon Izvori: 
5012-12.532,00

11-6.844,00

565- 50.129,00

	Izgradnja pamp trek poligona
	78.500,00
	-8.995,00
	69.505,00

	2.
	Sportski i rekreacijski tereni – Sportski tereni na otvorenom – PROJEKTNA RJEŠENJA 
	Izrada projekta za Sportske terene na otvorenom
	3.000,00
	-3000,00
	0,00

	3.
	Sportski i rekreacijski tereni – Sportski tereni na otvorenom – STRUČNI NADZOR 
Izvor: 11-2.350,00
	Usluga stručnog nadzora - Sportski tereni na otvorenom
	2.500,00
	- 150,00
	2.350,00

	   4.
	Strojevi, vozila i oprema za održavanje komunalne infrastrukture Izvor:

11- 5.000,00
	Nabava komunalnih strojeva/opreme
	5.000,00
	-
	5.000,00

	    5.
	Zemljišta


	Nabava zemljišta
	23.000,00
	-23.000,00
	0,00

	
	SVEUKUPNO:
	
	112.000,00
	-35.145,00
	76.855,00


Izvori financiranja: opći prihodi i primici, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture, kvalitetnije uređene javne površine, uređenije mjesto koje postaje privlačnije za život, održiva općina  

Mjerljivost cilja: izgradnja objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe, broj sportskih terena

3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za 2026. godinu raspoređuje se kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Opseg i vrsta radova
	TEKUĆI

PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Turistička infrastruktura

	Nabava ostalih turističkih objekata/opreme
	7.000,00
	-7.000,00
	0,00

	2.
	Ostali građevinski objekti-sportske građevine 
Izvor: 52- 135.442,50

11- 130.262,50
	Izgradnja, obnova, održavanje, opremanje i rekonstrukcija sportskih građevina 
	300.000,00
	-34.295,00
	265.705,00

	3.
	Ostali građevinski objekti-sportske građevine – STRUČNI NADZOR
Izvor: 11- 8.200,00
	Dodatna ulaganja – stručni nadzor
	11.500,00
	-3.300,00
	8.200,00

	4. 
	Ostali građevinski objekti-sportske građevine – SITNI INVENTAR 

Izvor: 11-100,00
	Dodatna ulaganja – sitni inventar 
	0,00
	+100,00
	100,00

	5.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA VINICA, FAZA II

Marčan, Josipa Dumbovića 3,

kč. br. 141/4,

k.o. Marčan

Izvori:581-330.000,00

	Rekonstrukcije dječjeg vrtića u Marčanu
	330.000,00
	-
	330.000,00

	5.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA VINICA, FAZA II

Marčan, Josipa Dumbovića 3,

kč. br. 141/4,

k.o. Marčan
	Usluge stručnog nadzora za radove na dogradnji
	25.000,00

	-25.000,00

	0,00

	5. 
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA VINICA, FAZA II

Marčan, Josipa Dumbovića 3,

kč. br. 141/4,

k.o. Marčan
	Usluge vođenje projekta
	15.000,00
	-15.000,00
	0,00

	5. 
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA VINICA, FAZA II

Marčan, Josipa Dumbovića 3,

kč. br. 141/4,

k.o. Marčan
Izvor: 11-2.000,00
	Ostale intelektualne usluge 
	0,00
	+2.000,00
	2.000,00

	6.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - REKONSTRUKCIJA ZGRADE „MOTEL OPEKA“ U HOTEL BAŠTINE 

k.č.br. 9, k.o. Marčan

Izvor: 81- 3.344.000,00
	Rekonstrukcija zgrade „Motel Opeka“ u Hotel Baštine 

	3.344.000,00
	-
	3.344.000,00

	6.
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - REKONSTRUKCIJA ZGRADE „MOTEL OPEKA“ U HOTEL BAŠTINE 

k.č.br. 9, k.o. Marčan

Izvor: 11-2.000,00
	Rekonstrukcija zgrade „Motel Opeka“ u Hotel Baštine – ostale intelektualne usluge 
	0,00
	+2.000,00
	2.000,00

	7. 
	Pješačka staza /nogostup u Marčanu – od groblja do SŠ Arboretum Opeka  
	Ulaganja na tuđoj imovini . PJEŠAČKA STAZA/NOGOSTUP

Usluge stručnog nadzora
	142.538,00

3.000,00
	-142.538,00

-3.000,00
	0,00

0,00

	8. 
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -Kurija Patačić - Trg Matije Gupca 1,  k.č. br. 195/2, k.o. Vinica

Izvor:563- 377.100,00

11-21.500,00

	Prenamjena i rekonstrukcija Kurije Patačić

Projektno tehnička dokumentacija 

Stručni nadzor 

Upravljanje – provedba projekta
	377.100,00
14.000,00

7.500,00

4.500,00
	–

-

–

– 4.500,00
	377.100,00

14.000,00

7.500,00

0,00

	9. 
	Uređenje Školske ulice u Gornjem Ladanju 
Izvor: 11- 28.696,00

52-40,600,00

71-24.300,00
	Ceste – MODERNIZACIJA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA 
Projektna rješenja

Stručni nadzor 


	0,00
0,00

0,00


	+88.621,00
+2.500,00
+2.475,00
	88.621,00
2.500,00
2.475,00

	10.
	PARK HRVATSKIH BRANITELJA, Vinica, k.č.br. 168 i 165/2 k.o. Vinica
Izvor: 11-8.500,00
	Dodatna ulaganja- PROJEKTNA RJEŠENJA 
	0,00
	+8.500,00
	8.500,00

	11.
	Ulaganje u modernizaciju turizma – sitni inventar  

Izvor: 11 – 7.000,00
	Rasvjetna tijela 
	0,00
	+7.000,00
	7.000,00

	
	SVEUKUPNO:
	
	4.581.138,00
	-128.437,00
	4.459.701,00


Izvori financiranja: opći prihodi i primici, Mehanizam za otpornost i oporavak, Europski fond za regionalni razvoj, namjenski primici od zaduživanja, ostale pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture, uspješna općina, osnaživanje obitelji i podrška mladima 

Mjerljivost cilja: broj izgrađenih građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe, broj smještajnih jedinica, završetak projekta

4. JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi javne rasvjete za 2026. godinu raspoređuje se kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Opseg i vrsta radova
	TEKUĆI PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	Javna rasvjeta

Izvori: 5011
	LED rasvjeta na području Općine Vinica
	26.943,00
	- 11.943,00
	15.000,00

	
	SVEUKUPNO:
	
	26.943,00
	- 11.943,00
	15.000,00


Izvori financiranja: Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

5. GROBLJE I KREMATORIJI 

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Troškovi planirane gradnje groblja za 2026. godinu raspoređuju se kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Opseg i vrsta radova
	TEKUĆI PLAN
	POVEĆANJE/

SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	SVEUKUPNO:
	
	-
	-
	-


6. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA
Pod građenjem građevine javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Troškovi javne odvodnje oborinskih voda za 2024. godinu raspoređuju se kako slijedi:

	Redni broj
	Naziv objekta
	Opseg i vrsta radova
	TEKUĆI PLAN 
	POVEĆANJE

/SMANJENJE
	I. IZMJENE I DOPUNE 

	1.
	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru- izgradnja kanalizacijske mreže – AGLOMERACIJA
Izvor: 

5011 –70.000,00
11-20.000,00
	Sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže
	70.000,00
	+20.000,00
	90.000,00

	2. 
	Plinovod- vodovod-kanalizacija – OBORINSKA

 ODVODNJA

Izvor: 

5011- 5.000,00
	Ulaganje u infrastrukturu odvodnje oborinskih voda
	5.000,00
	-
	5.000,00


	
	SVEUKUPNO:
	
	75.000,00
	+20.000,00
	95.000,00


Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke
Cilj: jačanje komunalne infrastrukture
Mjerljivost cilja: kilometri izgrađene kanalizacijske mreže
Članak 2.

I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2026. godinu mijenja se članak 3. te sada glasi:
Na području Općine Vinica za 2026. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:
	Redni

broj
	Naziv objekta
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	NERAZVRSTANE CESTE 
	3.000,00

	2.
	JAVNE ZELENE POVRŠINE 
	76.855,00

	3.


	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	4.459.701,00

	4.
	JAVNA RASVJETA
	15.000,00

	5.
	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA
	-

	6.
	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA
	95.000,00

	
	SVEUKUPNO u EUR-ima:
	4.649.556,00


Članak 3.
I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Vinica za 2026. godinu mijenja se članak 4. te sada glasi:
	Redni

broj
	Izvori financiranja
	I. IZMJENE I DOPUNE

	1.
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (11)
	242.452,50

	2.
	OSTALE POMOĆI (52)
	176.042,50

	3.


	VLASTITI IZVORI (31)
	-

	4.
	KAPITALNE POMOĆI IZ EU (54)
	-

	5.
	PRIHODI  ZA POSEBNE NAMJENE (43)
	2.500,00

	6.
	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (81)
	3.344.000,00

	7.
	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA (71)
	24.300,00

	8.
	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE (5011)
	90.500,00

	9.
	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA (5012) 
	12.532,00

	10.
	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (565)
	50.129,00

	11.
	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (563)
	377.100,00

	12. 
	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST -BESPOVRATNA SREDSTVA (581)
	330.000,00

	
	SVEUKUPNO u EUR-ima:
	4.649.556,00


Članak 4
Ostale odredbe Programa se ne mijenjaju. 

Članak 5.

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.








PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća Općine Vinica







                Melani Gavrić, univ.mag.oec.
2

